بسمه تعالی

برنامه عملیاتی حوزه تحقیقات و فناوری

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

(1403)

|  |  | هدف کلی : ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: تقویت پاسخگویی به نیازهای جامعه |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: ارتقا روند تصویب طرح های تحقیقاتی بر اساس اولویت های تحقیقاتی مصوب به میزان 80% |  |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |
| 1 | مکاتبه با سایر واحدهای مربوط جهت ارسال اولویت های تحقیقاتی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/1/1403 | مکاتبات |  |  |
| 2 | دریافت اولویت های تحقیقاتی از واحدهای مربوطه |  | دکتر ویدا قاسمی | 30/1/1403 | 15/2/1403 | دریافت |  |  |
| 3 | تهیه لیست اولویت های تحقیقاتی |  | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | - | لیست اولویت های تحقیقاتی |  |  |
| 4 | تصویب اولویت های تحقیقاتی کل دانشکده در شورای پژوهشی هر شش ماه یکبار |  | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | - | صورتجلسه |  |  |
| 5 | انتشار نهایی |  | دکتر ویدا قاسمی | 22/2/1403 | - | مستندات |  |  |
| 6 | سنجش میزان مطابقت حداقل 80% طرح های پژوهشی با اولویت های تحقیقاتی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | صورتجلسات |  |  |

|  |  | هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: حمایت از پژوهشگران و فناوران |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: افزایش همکاری برون بخشی در خصوص تامین منابع مالی، فضای آزمایشگاهی و بالینی مورد نیاز انجام تحقیقات |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | عقد تفاهم نامه با دانشگاههای همجوار جهت استفاده از فضای بالینی، آزمایشگاهی و حیوانخانه جهت طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مکاتبات |  |  |
| 2 | به روز رسانی آیین نامه اجرایی مالی پژوهش و فناوری |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/02/1403 | 15/03/1403 |  | مستندات |  |  |
| 3 | اجرای آیین نامه حمایت از پژوهشگران و فناوران جهت ارائه حق التحریر مقالات |  | دکتر ویدا قاسمی دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |
| 4 | مذاکره با معاونت توسعه جهت واریز به موقع هزینه طرح های تحقیقاتی |  | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مکاتبات |  |  |

|  |  | هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: حمایت از پژوهشگران و فناوران |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: ارتقا انگیزه پژوهشگران با شناسایی و تشویق پژوهشگران برتر هیات علمی، دانشجویی و کارمندی |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | ارسال فراخوان دریافت مستندات پژوهشگران |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/7/1403 | 15/08/1403 |  | مستندات |  |  |
| 2 | تعیین پژوهشگران برتر هیات علمی، دانشجویی و کارمندی |  | دکتر مجید براتی دکتر ویدا قاسمی | 20/08/1403 | 20/09/1403 |  | مستندات |  |  |
| 3 | تصویب مبالغ پژوهشی در شورای پژوهشی دانشکده و هیات رییسه |  | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 31/06/1403 |  | مستندات |  |  |
| 4 | تشویق کتبی + تقدیر از پژوهشگران برگزیده در هفته پژوهش توسط معاونت پژوهشی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/9/1403 | 15/10/1403 |  | مستندات |  |  |

|  |  | هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: تقویت نیروی انسانی در پژوهش |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: ارتقاء توانمندي علمی پژوهشی اعضاي هیات علمی، کارکنان و دانشجویان |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | نیازسنجی از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان جهت کارگاهها |  | سرکار خانم محمدی مدیر EDC خانم نرگس حیدری | 20/1/1403 | 20/3/1403 |  | مستندات |  |  |
| 2 | تدوین لیست نهایی کارگاهها |  | سرکار خانم محمدی مدیر EDC خانم نرگس حیدری | 20/3/1403 | 31/3/1403 |  | مستندات |  |  |
| 3 | برگزاری و نظر سنجی کارگاه های آموزشی توانمند سازی ویژه اعضای هیأت علمی و پژوهشگران علاقه مند به پژوهش های مرتبط به علوم پزشکی به میزان حداقل 2 دوره در سال |  | سرکار خانم محمدی مدیر EDC خانم نرگس حیدری | شش ماهه اول | شش ماهه دوم |  | تعداد افراد آموزش دیده |  |  |
| 4 | اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص کارگاههای برگزار شده در سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی |  | سرکار خانم محمدی مدیر EDC خانم نرگس حیدری | بطور مستمر |  |  | دریافت مکاتبات |  |  |

|  |  | هدف کلی : ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: ارتقا فرایند داوری و ارزیابی کیفیت طرح های تحقیقاتی و مقالات دانشکده |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضا هیات علمی در خصوص روش تحقیق، نگارش پروپوزال و مقالات و داوری مقالات دو بار در سال |  | دکتر سودابه معتمد خانم محمدی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | تعداد افراد شرکت کننده |  |  |
| 2 | برگزاری مدون شورای پژوهشی و کمیته اخلاق با حضور تمامی اعضا در راستای ارزیابی طرح های تحقیقاتی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | صورت جلسات |  |  |
| 3 | غنی نمودن بانک داوران سامانه پژوهشیار در شته های متفاوت |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |

|  |  | هدف کلی : ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: توسعه و حمایت از تحقیقات در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری کارگاههای پژوهشی جهت توانمندسازی دانشجویان بصورت فصلی در کمیته تحقیقات دانشجویی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | لیست افراد شرکت کننده |  |  |
| 2 | افزایش 30 درصدی طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی با هدایت اساتید نخبه و هیئت علمی های پژوهشی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | تعداد طرح های تحقیقاتی |  |  |
| 3 | اختصاص اعتبار ویژه به طرح های تحقیقاتی دانشجویی |  | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |
| 3 | ارائه حداقل 1 طرح فناورانه از کمیته تحقیقات دانشجویی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |
| 4 | چاپ حداقل 5 مقاله مستخرج از طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی با وابستگی سازمانی کمیته |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | تعداد مقالات چاپ شده |  |  |

|  |  | هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: تقویت همکاری برون بخشی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: افزایش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات جهت اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | شناسايي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی های کلان منطقه و کل کشور |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 |  | مستندات |  |  |
| 2 | شناسايي پتانسيل پژوهشي سازمانهاي ذي نفع درراستاي اهداف پژوهشي دانشکده |  | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | 20/4/1403 |  | مستندات |  |  |
| 3 | اعلام همکاری به مراكز و سازمان های مرتبط |  | دکتر ویدا قاسمی | 21/4/1403 | 20/5/1403 |  | مستندات |  |  |
| 4 | عقد تفاهم نامه همكاري و پيگيري تهيه و تصويب طرح |  | دکتر مجید براتی | 20/5/1403 | 20/12/1403 |  | تفاهم نامه |  |  |
| 5 | اجرا و ارائه گزارش پاياني طرح |  | دکتر ویدا قاسمی | 20/5/1403 | 20/12/1403 |  | گزارش نهایی طرح های ارائه شده |  |  |

|  |  | هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: حمایت طلبی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: جذب گرانتهاي وزارت بهداشت و سایر سازمانهای دولتی از طريق ارائه طرح هاي تحقيقاتي ملي |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | مکاتبه با بانک ها، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت در راستای اجرای بند د تبصره 9 قانون بودجه سال جاری |  | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/02/1403 |  | مکاتبات |  |  |
| 2 | انجام نیاز سنجی جهت تعیین اولویت های تحقیقاتی شهرستان، استان و کلان منطقه |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/02/1403 |  | مکاتبات/پروپوزال ها |  |  |
| 3 | برگزاری کارگاههای توجیهی جهت اعضای هیات علمی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/02/1403 |  | لیست شرکت کنندگان |  |  |
| 4 | دریافت طرح های تحقیقاتی از اعضای هیات علمی در راستای اولویت های مربوطه، داوری و تصویب این طرح ها |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/06/1403 |  | پروپوزال |  |  |
| 5 | ارائه طرح های تحقیقاتی به وزارت بهداشت در راستای دریافت 1% بودجه پژوهشی از ماده 56 |  | دکتر مجید براتی | 20/06/1403 | 20/08/1403 |  | مکاتبات |  |  |
| 6 | پیگیری جهت دریافت 1% بودجه پژوهشی از ماده 56 |  | دکتر مجید براتی | 20/08/1403 | 20/12/1403 |  | مکاتبات |  |  |
| 7 | نظارت بر روند اجرای طرح های منتخب |  | دکتر ویدا قاسمی | 20/08/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات نظارت |  |  |
| 8 | ارائه گزارش مدون به وزارت خانه و یا سازمان مربوطه |  | دکتر ویدا قاسمی | 20/08/1403 | 20/12/1403 |  | گزارش و مکاتبات |  |  |

|  |  | هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: اعتلای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری حداقل یک تا دو کارگاه اخلاق در پژوهش دارای مجوز تاییدیه از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 |  | مستندات |  |  |
|  | اطلاع رسانی کلیه آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها از طریق پیام های آموزشی اخلاق در پژوهش و یا در سایت معاونت به اعضای هیات علمی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 |  | مستندات |  |  |
| 2 | برگزاری مد.ون کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده بصورت ماهانه |  | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | 20/4/1403 |  | مستندات |  |  |
| 3 | نظارت اخلاقی بر حسن اجرای حداقل 30% از مطالعات کارآزمایی بالینی و حیوانی در حال اجرا (یا سایر مطالعات) در سال جاری |  | دکتر ویدا قاسمی | 21/4/1403 | 20/5/1403 |  | مستندات |  |  |
| 4 | نظارت مداوم بر سامانه ریترکتد واچ جهت تهیه گزارش مقالات ابطال شده |  | خانم نرگس حیدری | 20/5/1403 | 20/12/1403 |  | تفاهم نامه |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: ارتقاءکمی وکیفی منابع اطلاعاتی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: افزایش دسترسی کاربران دانشکده به منابع اطلاعاتی الکترونیکی |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | مکاتبه معاون آموزش، تحقیقات، و دانشجویی فرهنگی در خصوص دریافت مجوز خرید پایگاههای داده |  | دکتر مجید براتی | 1/3/1403 | 31/3/1403 |  | تصویب درخواست |  |  |
| 2 | تامین دسترسی دانشجویان، اعضای هیات علمی، و کارکنان دانشکده به پایگاههای داده خریداری شده در کتابخانه دیجیتال در خارج از دانشکده |  | میلاد عافیتی | 1/4/1403 | 31/6/1403 |  | دسترسی به پایگاههای داده |  |  |
| 3 | افزایش بارگذاری منابع دیجیتال در کتابخانه دیجیتال |  | جاهد محمودی | 1/3/1403 | 20/12/1403 |  | دسترسی به منابع الکترونیک |  |  |
| 4 | برگزاری تور بازدید از کتابخانه برای دانشجويان جديد الورود جهت افزايش دسترسی به منابع اطلاعاتی و سواد اطلاعاتي آنها |  | جاهد محمودی | 15/07/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات برگزاری تور |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: تقویت همکاری برون بخشی |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: برقراری ارتباط و مبادله اطلاعاتی با کتابخانههای علوم پزشکی کشور |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |
| 1 | مکاتبه معاون آموزش، تحقیقات، و دانشجویی فرهنگی جهت ارسال تفاهمنامه همکاری با کتابخانههای سایر دانشگاهها |  | دکتر مجید براتی | 1/3/1403 | 20/12/1403 | مستندات مکاتبه |  |  |
| 2 | ارسال تفاهمنامه همکاری برای سایر کتابخانهها |  | دکتر نادیا صنیعی | 1/5/1403 | 20/12/1403 | مستندات تفاهم نامه |  |  |
| 3 | انجام همکاریهای بین کتابخانهای |  | دکتر نادیا صنیعی | 1/5/1403 | 20/12/1403 | مستندات همکاری |  |  |
| 4 | راهاندازی خدمات مجازی پزشکی مبتنی بر شواهد و ارائه خدمات |  | دکتر نادیا صنیعی | 1/4/1403 | 20/12/1403 | مشاهده |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: تقویت نیروی انسانی در پژوهش |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: توانمندسازی کتابداران متخصص، غیرمتخصص، و کاربران، و افزایش استفاده از منابع الکترونیکی |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسوول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | مکاتبه معاون آموزش، تحقیقات، و دانشجویی فرهنگی جهت ارسال اطلاعرسانی کارگاههای آموزشی در سطح دانشکده و کشور |  | دکتر مجید براتی | 1/2/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات مکاتبه |  |  |
| 2 | برگزاری کارگاهها و دورههای توانمندسازی استفاده از منابع الکترونیک و اطلاع رسانی پزشکی برای کتابداران و کاربران کتابخانه |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 29/12/1403 |  | مستندات برگزاری کارگاه و دوره |  |  |
| 3 | تهیه راهنماها، بروشورها، و فیلمهای آموزشی |  | دکتر نادیا صنیعی | 1/1/1403 | 29/12/1403 |  | مشاهده |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: ارتقا شاخصهای علمسنجی دانشکده |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | توانمند سازی اعضا هیات علمی و دانشجویان با برگزاری کارگاههای پژوهشی و فناوری |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات برگزاری کارگاه |  |  |
| 2 | به روز رسانی آیین نامه ترفیع اعضای هیات علمی و لحاظ نمودن امتیاز ترفیع برای همکاریهای بین المللی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | آیین نامه صورتجلسه |  |  |
| 3 | به روز رسانی آیین نامه مالی و اجرایی پژوهش به منظور حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی و تشویقی مقالات |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | آیین نامه صورتجلسه |  |  |
| 4 | عقد تفاهم نامه با سایر دانشگاههای مجاور در خصوص استفاده از زیرساخت های تحقیقاتی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | تفاهم نامه |  |  |
| 5 | برگزاری کارگاهها و دورههای علم سنجی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی |  | دکتر نادیا صنیعی | 1/3/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات برگزاری کارگاه و دوره |  |  |
| 6 | بروزرسانی پروفایل علمسنجی اعضای هیات علمی دانشکده |  | دکتر نادیا صنیعی | 1/1/1403 | 20/12/1403 |  | مشاهده |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: ارتقاءکمی وکیفی منابع اطلاعاتی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: افزایش میزان انتشار کتاب |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | بروزرسانی وب سایت اداره کتب و انتشارات دانشکده |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مشاهده وب سایت |  |  |
| 2 | برگزاری جلسات منظم |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/01/1403 | 15/03/1403 |  | صورت جلسه |  |  |
| 3 | تکمیل و بروزرسانی سامانه مداد |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مشاهده وب سایت |  |  |
| 4 | تقویت همکاری بینسازمانی در راستای افزایش انتشارات دانشکده |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |
| 5 | راه اندازی نشر دیجیتال |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: ارتقاءکمی وکیفی منابع اطلاعاتی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: ارتقا روند انتشار مقالات مجله علمی پژوهشی انگلیسی |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | اعلام فراخوان دریافت مقالات به محققان سایر دانشگاهها |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات فراخوان |  |  |
| 2 | دریافت و داوری مقالات |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مشاهده |  |  |
| 3 | انتشار دو شماره از مجله در سال جاری |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مشاهده |  |  |
| 4 | نمایه سازی مجله در Magiran، SID، DOAJ، و CIVILICA، و نمایههای بینالمللی |  | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مشاهده |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: تقویت همکاری برون بخشی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: توسعه تحقيقات مرتبط با صنعت در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | برقراری تعامل موثر و سازنده با فعالین حوزه صنعت استان برای جذب و شناسایی پروژههای کاربردی صنعتی توسط معاونت پژوهش و فناوری با برگزاری جلسات |  | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/03/1403 |  | صورت جلسات |  |  |
| 2 | برقراری ارتباط موثر و هدفمند با سیاستگذاران کلان استانی برای شناسایی و جذب پروژههای کاربردی در سطح جامعه به خصوص استان |  | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | صورت جلسات |  |  |
| 3 | احصاء و شناسایی نیازهای پژوهش و حوزه صنعت دارای قابلیت مشارکت با دانشکده |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 |  | مکاتبات |  |  |
| 4 | تهیه لیست اولویت های تحقیقاتی |  | دکتر ویدا قاسمی خانم نرگس حیدری | 15/1/1403 | 20/06/1403 |  | مستندات |  |  |
| 5 | شناسایی و تعیین محورهای پژوهشی طرح های تحقیقاتی اعضا هیات علمی و دانشجویان مبتنی بر نیاز جامعه و صنعت |  | دکتر ویدا قاسمی خانم نرگس حیدری | 15/1/1403 | 20/06/1403 |  | مستندات |  |  |
| 6 | معرفی توانمندی های پژوهش و فناوری دانشکده به ذی نفعان داخل و خارج استان |  | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | 20/8/1403 |  | مستندات |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: تلاش در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و ترویج فرهنگ فناوری و کارآفرینی |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری کارگاههای مهارت افزایی فناورانه جهت توانمندسازی دانشجویان بصورت فصلی در کمیته تحقیقات دانشجویی و جهت اعضای هیات علمی و کارکنان توسط EDC و مرکز رشد |  | دکتر ویدا قاسمی خانم زیبا محمدی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | لیست افراد شرکت کننده |  |  |
| 2 | برگزاری دومین رویداد ایده شو در حوزه فناوری سلامت |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | تعداد طرح های تحقیقاتی |  |  |
| 3 | برگزاری تور فناوری دانشجویی بازدید از پارک علم و فناوری، مراکز رشد فناوری و نوآوری سلامت دانشگاهی دو نوبت در سال |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | گزارش بازدید |  |  |
| 4 | ارائه حداقل 1 طرح فناورانه از کمیته تحقیقات دانشجویی و 2 طرح فناورانه اعضای هیات علمی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |

|  | هدف کلی: توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هدف اختصاصی: تقویت و توسعه مرکز رشد فناوری سلامت |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های مرکز رشد و شورای فناوری سلامت | دکتر زینب مکوندی خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |
| 2 | راه‌اندازی سایت مرکز رشد فناوری سلامت | خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مشاهده سایت مرکز رشد |  |  |
| 3 | معرفی مرکز رشد به گروه‌‌های هدف از طریق طراحی و چاپ پوستر و پمفلت درخصوص اهداف، پتانیسل‌‌ها و امکانات مرکز رشد فناوری سلامت | خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |
| 4 | فراخوان درخواست طرح‌های فناوری و ایده‌های نوآورانه | خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | مستندات |  |  |
| 5 | استقرار حداقل 2 واحد فناور در مرکز رشد | خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | قراداد استقرار |  |  |
| 6 | انعقاد تفاهم نامه‌های مشترک با مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری کلان منطقه 3، معاونت‌های دانشکده و دستگاههای اجرایی مرتبط | دکتر زینب مکوندی خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | تفاهم نامه |  |  |
| 7 | برقراری تعامل موثر سازنده با فعالان حوزه صنعت و سیاستگذاران شهرستان جهت شناسایی پروژه‌های فناوری | دکتر مجید براتی دکتر زینب مکوندی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | صورت جلسات |  |  |
| 8 | برگزاری کارگاه‌های فناورانه ( آشنایی با مراکز رشد، مالکیت فکری، مدل‌های کسب و کار، ثبت شرکت و...) جهت توانمندسازی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان باهمکاری کمیته تحقیقات دانشجویی | خانم زیبا محمدی خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | لیست افراد شرکت کننده |  |  |

|  |  | هدف کلی: توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی کاربردی HSR و اثرگذار |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | تشکیل کمیته های HSR در معاونت بهداشت، درمان و توسعه |  | دکتر ویدا قاسمی خانم نرگس حیدری | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | صورت جلسات |  |  |
| 2 | فراخوان طرح اثر گذار و HSR به سایر واحدهای مربوطه |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 |  | مستندات |  |  |
| 3 | جمع آوری و داوری طرح های تحقیقاتی اثر گذار و HSR دریافتی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/05/1403 |  | تعداد طرح های تحقیقاتی دریافتی |  |  |
| 4 | تصویب طرح های تحقیقاتی دریافتی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/07/1403 |  | تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب |  |  |
| 5 | نظارت و پایش روند اجرای طرح های تحقیقاتی |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 |  | گزارش نظارت |  |  |

|  |  | هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | استراتژی: توسعه زیرساخت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هدف اختصاصی: راه اندازی مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت(SDH) |  |  |  | تاریخ تدوین: 10/2/1403 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | درخواست تاسيس توسط اعضاي هيئت علمي متقاضي |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 |  | مکاتبات |  |  |
| 2 | شناسايي و تكميل مدارك حداقل 5 نفر عضو هيئت علمي به عنوان هسته پژوهشی |  | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/04/1403 |  | مستندات |  |  |
| 3 | تهيه اساسنامه بر اساس نوع و فعاليت مركز مورد تقاضا، مبتني بر نيازهاي اساسي منطق و دانشگاه |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/05/1403 |  | اساسنامه |  |  |
| 4 | طرح موضوع در شوراي پژوهشي |  | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/06/1403 |  | صورتجلسه |  |  |
| 5 | ارائه پيشنهاد تاسيس مركز توسط رئيس دانشکده به معاونت وزارت متبوع |  | دکتر مجید براتی | 20/6/1403 | 31/06/1403 |  | مکاتبات |  |  |
| 6 | اخذ موافقت اصولی، تخصيص اعتبار و ابلاغ اعضاي موسس و تامين نيروي كارشناسي مركز |  | دکتر مجید براتی | - | تا انتهای سال جاری |  | مکاتبات |  |  |