**بسمه تعالی**



**برنامه عملیاتی حوزه تحقیقات و فناوری**

**دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد**

**(1403)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی :** **ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | |
| **استراتژی: تقویت پاسخگویی به نیازهای جامعه** | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:**  ارتقا روند تصویب طرح های تحقیقاتی بر اساس اولویت های تحقیقاتی مصوب به میزان 80% | | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** |  |  |  |
| **1** | مکاتبه با سایر واحدهای مربوط جهت ارسال اولویت های تحقیقاتی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/1/1403 | مکاتبات |  |  |
| **2** | دریافت اولویت های تحقیقاتی از واحدهای مربوطه | | دکتر ویدا قاسمی | 30/1/1403 | 15/2/1403 | دریافت |  |  |
| **3** | تهیه لیست اولویت های تحقیقاتی | | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | - | لیست اولویت های تحقیقاتی |  |  |
| **4** | تصویب اولویت های تحقیقاتی کل دانشکده در شورای پژوهشی هر شش ماه یکبار | | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | - | صورتجلسه |  |  |
| **5** | انتشار نهایی | | دکتر ویدا قاسمی | 22/2/1403 | - | مستندات |  |  |
| **6** | سنجش میزان مطابقت حداقل 80% طرح های پژوهشی با اولویت های تحقیقاتی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | صورتجلسات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: حمایت از پژوهشگران و فناوران** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** افزایش همکاری برون بخشی در خصوص تامین منابع مالی، فضای آزمایشگاهی و بالینی مورد نیاز انجام تحقیقات | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | عقد تفاهم نامه با دانشگاههای همجوار جهت استفاده از فضای بالینی، آزمایشگاهی و حیوانخانه جهت طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مکاتبات |  |  |
| **2** | به روز رسانی آیین نامه اجرایی مالی پژوهش و فناوری | | دکتر ویدا قاسمی | 15/02/1403 | 15/03/1403 | | مستندات |  |  |
| **3** | اجرای آیین نامه حمایت از پژوهشگران و فناوران جهت ارائه حق التحریر مقالات | | دکتر ویدا قاسمی  دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |
| **4** | مذاکره با معاونت توسعه جهت واریز به موقع هزینه طرح های تحقیقاتی | | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مکاتبات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: حمایت از پژوهشگران و فناوران** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** ارتقا انگیزه پژوهشگران با شناسایی و تشویق پژوهشگران برتر هیات علمی، دانشجویی و کارمندی | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | ارسال فراخوان دریافت مستندات پژوهشگران | | دکتر ویدا قاسمی | 15/7/1403 | 15/08/1403 | | مستندات |  |  |
| **2** | تعیین پژوهشگران برتر هیات علمی، دانشجویی و کارمندی | | دکتر مجید براتی  دکتر ویدا قاسمی | 20/08/1403 | 20/09/1403 | | مستندات |  |  |
| **3** | تصویب مبالغ پژوهشی در شورای پژوهشی دانشکده و هیات رییسه | | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 31/06/1403 | | مستندات |  |  |
| **4** | تشویق کتبی + تقدیر از پژوهشگران برگزیده در هفته پژوهش توسط معاونت پژوهشی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/9/1403 | 15/10/1403 | | مستندات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: تقویت نیروی انسانی در پژوهش** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** ارتقاء توانمندي علمی پژوهشی اعضاي هیات علمی، کارکنان و دانشجویان | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | نیازسنجی از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان جهت کارگاهها | | سرکار خانم محمدی مدیر EDC  خانم نرگس حیدری | 20/1/1403 | 20/3/1403 | | مستندات |  |  |
| **2** | تدوین لیست نهایی کارگاهها | | سرکار خانم محمدی مدیر EDC  خانم نرگس حیدری | 20/3/1403 | 31/3/1403 | | مستندات |  |  |
| **3** | برگزاری و نظر سنجی کارگاه های آموزشی توانمند سازی ویژه اعضای هیأت علمی و پژوهشگران علاقه مند به پژوهش های مرتبط به علوم پزشکی به میزان حداقل 2 دوره در سال | | سرکار خانم محمدی  مدیر EDC  خانم نرگس حیدری | شش ماهه اول | شش ماهه دوم | | تعداد افراد آموزش دیده |  |  |
| **4** | اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص کارگاههای برگزار شده در سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی | | سرکار خانم محمدی  مدیر EDC  خانم نرگس حیدری | بطور مستمر |  | | دریافت مکاتبات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی : ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** ارتقا فرایند داوری و ارزیابی کیفیت طرح های تحقیقاتی و مقالات دانشکده | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضا هیات علمی در خصوص روش تحقیق، نگارش پروپوزال و مقالات و داوری مقالات دو بار در سال | | دکتر سودابه معتمد  خانم محمدی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | تعداد افراد شرکت کننده |  |  |
| **2** | برگزاری مدون شورای پژوهشی و کمیته اخلاق با حضور تمامی اعضا در راستای ارزیابی طرح های تحقیقاتی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | صورت جلسات |  |  |
| **3** | غنی نمودن بانک داوران سامانه پژوهشیار در شته های متفاوت | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی : ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** توسعه و حمایت از تحقیقات در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | برگزاری کارگاههای پژوهشی جهت توانمندسازی دانشجویان بصورت فصلی در کمیته تحقیقات دانشجویی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | لیست افراد شرکت کننده |  |  |
| **2** | افزایش 30 درصدی طرحهای کمیته تحقیقات دانشجویی با هدایت اساتید نخبه و هیئت علمی های پژوهشی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | تعداد طرح های تحقیقاتی |  |  |
| **3** | اختصاص اعتبار ویژه به طرح های تحقیقاتی دانشجویی | | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |
| **3** | ارائه حداقل 1 طرح فناورانه از کمیته تحقیقات دانشجویی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |
| **4** | چاپ حداقل 5 مقاله مستخرج از طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی با وابستگی سازمانی کمیته | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | تعداد مقالات چاپ شده |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: تقویت همکاری برون بخشی** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی**: افزایش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات جهت اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | شناسايي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی های کلان منطقه و کل کشور | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 | | مستندات |  |  |
| **2** | شناسايي پتانسيل پژوهشي سازمانهاي ذي نفع درراستاي اهداف پژوهشي دانشکده | | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | 20/4/1403 | | مستندات |  |  |
| **3** | اعلام همکاری به مراكز و سازمان های مرتبط | | دکتر ویدا قاسمی | 21/4/1403 | 20/5/1403 | | مستندات |  |  |
| **4** | عقد تفاهم نامه همكاري و پيگيري تهيه و تصويب طرح | | دکتر مجید براتی | 20/5/1403 | 20/12/1403 | | تفاهم نامه |  |  |
| **5** | اجرا و ارائه گزارش پاياني طرح | | دکتر ویدا قاسمی | 20/5/1403 | 20/12/1403 | | گزارش نهایی طرح های ارائه شده |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: حمایت طلبی** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** جذب گرانتهاي وزارت بهداشت و سایر سازمانهای دولتی از طريق ارائه طرح هاي تحقيقاتي ملي | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | مکاتبه با بانک ها، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت در راستای اجرای **بند د تبصره 9** قانون بودجه سال جاری | | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/02/1403 | | مکاتبات |  |  |
| **2** | انجام نیاز سنجی جهت تعیین اولویت های تحقیقاتی شهرستان، استان و کلان منطقه | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/02/1403 | | مکاتبات/پروپوزال ها |  |  |
| **3** | برگزاری کارگاههای توجیهی جهت اعضای هیات علمی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/02/1403 | | لیست شرکت کنندگان |  |  |
| **4** | دریافت طرح های تحقیقاتی از اعضای هیات علمی در راستای اولویت های مربوطه، داوری و تصویب این طرح ها | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/06/1403 | | پروپوزال |  |  |
| **5** | ارائه طرح های تحقیقاتی به وزارت بهداشت در راستای دریافت 1% بودجه پژوهشی از ماده 56 | | دکتر مجید براتی | 20/06/1403 | 20/08/1403 | | مکاتبات |  |  |
| **6** | پیگیری جهت دریافت 1% بودجه پژوهشی از ماده 56 | | دکتر مجید براتی | 20/08/1403 | 20/12/1403 | | مکاتبات |  |  |
| **7** | نظارت بر روند اجرای طرح های منتخب | | دکتر ویدا قاسمی | 20/08/1403 | 20/12/1403 | | مستندات نظارت |  |  |
| **8** | ارائه گزارش مدون به وزارت خانه و یا سازمان مربوطه | | دکتر ویدا قاسمی | 20/08/1403 | 20/12/1403 | | گزارش و مکاتبات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی**: اعتلای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | برگزاری حداقل یک تا دو کارگاه اخلاق در پژوهش دارای مجوز تاییدیه از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 | | مستندات |  |  |
|  | اطلاع رسانی کلیه آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها از طریق پیام های آموزشی اخلاق در پژوهش و یا در سایت معاونت به اعضای هیات علمی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 | | مستندات |  |  |
| **2** | برگزاری مد.ون کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده بصورت ماهانه | | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | 20/4/1403 | | مستندات |  |  |
| **3** | نظارت اخلاقی بر حسن اجرای حداقل 30% از مطالعات کارآزمایی بالینی و حیوانی در حال اجرا (یا سایر مطالعات) در سال جاری | | دکتر ویدا قاسمی | 21/4/1403 | 20/5/1403 | | مستندات |  |  |
| **4** | نظارت مداوم بر سامانه ریترکتد واچ جهت تهیه گزارش مقالات ابطال شده | | خانم نرگس حیدری | 20/5/1403 | 20/12/1403 | | تفاهم نامه |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت** | | | | | | | |
| **استراتژی: ارتقاءکمی وکیفی منابع اطلاعاتی** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** افزایش دسترسی کاربران دانشکده به منابع اطلاعاتی الکترونیکی | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | مسئول | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | مکاتبه معاون آموزش، تحقیقات، و دانشجویی فرهنگی در خصوص دریافت مجوز خرید پایگاه­های داده | | دکتر مجید براتی | 1/3/1403 | 31/3/1403 | | تصویب درخواست |  |  |
| **2** | تامین دسترسی دانشجویان، اعضای هیات علمی، و کارکنان دانشکده به پایگاه­های داده خریداری شده در کتابخانه دیجیتال در خارج از دانشکده | | میلاد عافیتی | 1/4/1403 | 31/6/1403 | | دسترسی به پایگاه­های داده |  |  |
| **3** | افزایش بارگذاری منابع دیجیتال در کتابخانه دیجیتال | | جاهد محمودی | 1/3/1403 | 20/12/1403 | | دسترسی به منابع الکترونیک |  |  |
| **4** | برگزاری تور بازدید از کتابخانه برای دانشجويان جديد الورود جهت افزايش دسترسی به منابع اطلاعاتی و سواد اطلاعاتي آنها | | جاهد محمودی | 15/07/1403 | 20/12/1403 | | مستندات برگزاری تور |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت** | | | | | | |
| **استراتژی: تقویت همکاری برون بخشی** | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** برقراری ارتباط و مبادله اطلاعاتی با کتابخانه­های علوم پزشکی کشور | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** |
| **1** | مکاتبه معاون آموزش، تحقیقات، و دانشجویی فرهنگی جهت ارسال تفاهم­نامه همکاری با کتابخانه­های سایر دانشگاه­ها | | دکتر مجید براتی | 1/3/1403 | 20/12/1403 | مستندات مکاتبه |  |  |
| **2** | ارسال تفاهم­نامه همکاری برای سایر کتابخانه­ها | | دکتر نادیا صنیعی | 1/5/1403 | 20/12/1403 | مستندات تفاهم نامه |  |  |
| **3** | انجام همکاری­های بین کتابخانه­ای | | دکتر نادیا صنیعی | 1/5/1403 | 20/12/1403 | مستندات همکاری |  |  |
| **4** | راه­اندازی خدمات مجازی پزشکی مبتنی بر شواهد و ارائه خدمات | | دکتر نادیا صنیعی | 1/4/1403 | 20/12/1403 | مشاهده |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت** | | | | | | | |
| **استراتژی: تقویت نیروی انسانی در پژوهش** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** توانمندسازی کتابداران متخصص، غیرمتخصص، و کاربران، و افزایش استفاده از منابع الکترونیکی | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسوول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | مکاتبه معاون آموزش، تحقیقات، و دانشجویی فرهنگی جهت ارسال اطلاع­رسانی کارگاه­های آموزشی در سطح دانشکده و کشور | | دکتر مجید براتی | 1/2/1403 | 20/12/1403 | | مستندات مکاتبه |  |  |
| **2** | برگزاری کارگاه­ها و دوره­های توانمندسازی استفاده از منابع الکترونیک و اطلاع رسانی پزشکی برای کتابداران و کاربران کتابخانه | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 29/12/1403 | | مستندات برگزاری کارگاه و دوره |  |  |
| **3** | تهیه راهنماها، بروشورها، و فیلم­های آموزشی | | دکتر نادیا صنیعی | 1/1/1403 | 29/12/1403 | | مشاهده |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت** | | | | | | | |
| **استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** ارتقا شاخص­های علم­سنجی دانشکده | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | توانمند سازی اعضا هیات علمی و دانشجویان با برگزاری کارگاه­های پژوهشی و فناوری | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات برگزاری کارگاه |  |  |
| **2** | به روز رسانی آیین نامه ترفیع اعضای هیات علمی و لحاظ نمودن امتیاز ترفیع برای همکاری­های بین المللی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | آیین نامه  صورتجلسه |  |  |
| **3** | به روز رسانی آیین نامه مالی و اجرایی پژوهش به منظور حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی و تشویقی مقالات | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | آیین نامه  صورتجلسه |  |  |
| **4** | عقد تفاهم نامه با سایر دانشگاه­های مجاور در خصوص استفاده از زیرساخت های تحقیقاتی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | تفاهم نامه |  |  |
| **5** | برگزاری کارگاه­ها و دوره­های علم سنجی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی | | دکتر نادیا صنیعی | 1/3/1403 | 20/12/1403 | | مستندات برگزاری کارگاه و دوره |  |  |
| **6** | بروزرسانی پروفایل علم­سنجی اعضای هیات علمی دانشکده | | دکتر نادیا صنیعی | 1/1/1403 | 20/12/1403 | | مشاهده |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت** | | | | | | | |
| **استراتژی: ارتقاءکمی وکیفی منابع اطلاعاتی** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** افزایش میزان انتشار کتاب | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | بروزرسانی وب سایت اداره کتب و انتشارات دانشکده | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مشاهده وب سایت |  |  |
| **2** | برگزاری جلسات منظم | | دکتر نادیا صنیعی | 15/01/1403 | 15/03/1403 | | صورت جلسه |  |  |
| **3** | تکمیل و بروزرسانی سامانه مداد | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مشاهده وب سایت |  |  |
| **4** | تقویت همکاری بین­سازمانی در راستای افزایش انتشارات دانشکده | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |
| **5** | راه اندازی نشر دیجیتال | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت** | | | | | | | |
| **استراتژی: ارتقاءکمی وکیفی منابع اطلاعاتی** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** ارتقا روند انتشار مقالات مجله علمی پژوهشی انگلیسی | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | اعلام فراخوان دریافت مقالات به محققان سایر دانشگاه­ها | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات فراخوان |  |  |
| **2** | دریافت و داوری مقالات | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مشاهده |  |  |
| **3** | انتشار دو شماره از مجله در سال جاری | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مشاهده |  |  |
| **4** | نمایه سازی مجله در Magiran، SID، DOAJ، و CIVILICA، و نمایه­های بین­المللی | | دکتر نادیا صنیعی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مشاهده |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی** | | | | | | | |
| **استراتژی: تقویت همکاری برون بخشی** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** توسعه تحقيقات مرتبط با صنعت در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | برقراری تعامل موثر و سازنده با فعالین حوزه صنعت استان برای جذب و شناسایی پروژههای کاربردی صنعتی توسط معاونت پژوهش و فناوری با برگزاری جلسات | | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/03/1403 | | صورت جلسات |  |  |
| **2** | برقراری ارتباط موثر و هدفمند با سیاستگذاران کلان استانی برای شناسایی و جذب پروژههای کاربردی در سطح جامعه به خصوص استان | | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | صورت جلسات |  |  |
| **3** | احصاء و شناسایی نیازهای پژوهش و حوزه صنعت دارای قابلیت مشارکت با دانشکده | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 | | مکاتبات |  |  |
| **4** | تهیه لیست اولویت های تحقیقاتی | | دکتر ویدا قاسمی  خانم نرگس حیدری | 15/1/1403 | 20/06/1403 | | مستندات |  |  |
| **5** | شناسایی و تعیین محورهای پژوهشی طرح های تحقیقاتی اعضا هیات علمی و دانشجویان مبتنی بر نیاز جامعه و صنعت | | دکتر ویدا قاسمی  خانم نرگس حیدری | 15/1/1403 | 20/06/1403 | | مستندات |  |  |
| **6** | معرفی توانمندی های پژوهش و فناوری دانشکده به ذی نفعان داخل و خارج استان | | دکتر ویدا قاسمی | 20/2/1403 | 20/8/1403 | | مستندات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی** | | | | | | | |
| **استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** تلاش در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و ترویج فرهنگ فناوری و کارآفرینی | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | برگزاری کارگاههای مهارت افزایی فناورانه جهت توانمندسازی دانشجویان بصورت فصلی در کمیته تحقیقات دانشجویی و جهت اعضای هیات علمی و کارکنان توسط EDC و مرکز رشد | | دکتر ویدا قاسمی  خانم زیبا محمدی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | لیست افراد شرکت کننده |  |  |
| **2** | برگزاری دومین رویداد ایده شو در حوزه فناوری سلامت | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | تعداد طرح های تحقیقاتی |  |  |
| **3** | برگزاری تور فناوری دانشجویی بازدید از پارک علم و فناوری، مراکز رشد فناوری و نوآوری سلامت دانشگاهی دو نوبت در سال | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | گزارش بازدید |  |  |
| **4** | ارائه حداقل 1 طرح فناورانه از کمیته تحقیقات دانشجویی و 2 طرح فناورانه اعضای هیات علمی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **هدف کلی: توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی** | | | | | | | |
| **استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** تقویت و توسعه مرکز رشد فناوری سلامت | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های مرکز رشد و شورای فناوری سلامت | دکتر زینب مکوندی  خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |
| **2** | راه‌اندازی سایت مرکز رشد فناوری سلامت | خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مشاهده سایت مرکز رشد |  |  |
| **3** | معرفی مرکز رشد به گروه‌‌های هدف از طریق طراحی و چاپ پوستر و پمفلت درخصوص اهداف، پتانیسل‌‌ها و امکانات مرکز رشد فناوری سلامت | خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |
| **4** | فراخوان درخواست طرح‌های فناوری و ایده‌های نوآورانه | خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | مستندات |  |  |
| **5** | استقرار حداقل 2 واحد فناور در مرکز رشد | خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | قراداد استقرار |  |  |
| **6** | انعقاد تفاهم نامه‌های مشترک با مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری کلان منطقه 3، معاونت‌های دانشکده و دستگاههای اجرایی مرتبط | دکتر زینب مکوندی  خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | تفاهم نامه |  |  |
| **7** | برقراری تعامل موثر سازنده با فعالان حوزه صنعت و سیاستگذاران شهرستان جهت شناسایی پروژه‌های فناوری | دکتر مجید براتی  دکتر زینب مکوندی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | صورت جلسات |  |  |
| **8** | برگزاری کارگاه‌های فناورانه ( آشنایی با مراکز رشد، مالکیت فکری، مدل‌های کسب و کار، ثبت شرکت و...) جهت توانمندسازی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان باهمکاری کمیته تحقیقات دانشجویی | خانم زیبا محمدی  خانم تهمینه مرادی تمدن | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | لیست افراد شرکت کننده |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی: توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی** | | | | | | | |
| **استراتژی: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی کاربردی HSR و اثرگذار | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | تشکیل کمیته های HSR در معاونت بهداشت، درمان و توسعه | | دکتر ویدا قاسمی  خانم نرگس حیدری | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | صورت جلسات |  |  |
| **2** | فراخوان طرح اثر گذار و HSR به سایر واحدهای مربوطه | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 | | مستندات |  |  |
| **3** | جمع آوری و داوری طرح های تحقیقاتی اثر گذار و HSR دریافتی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/05/1403 | | تعداد طرح های تحقیقاتی دریافتی |  |  |
| **4** | تصویب طرح های تحقیقاتی دریافتی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/07/1403 | | تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب |  |  |
| **5** | نظارت و پایش روند اجرای طرح های تحقیقاتی | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/12/1403 | | گزارش نظارت |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **هدف کلی:** **ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده** | | | | | | | |
| **استراتژی: توسعه زیرساخت تحقیقات و فناوری** | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** راه اندازی مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت(SDH) | | | | **تاریخ تدوین:** 10/2/1403 | | | |
| **ردیف** | **فعالیت** | | **مسئول** | **تاریخ اجرا** | | | **نحوه پایش هر فعالیت** | **نتیجه پایش** | **علت عدم انجام** |
| **شروع** | **پایان** | |
| **1** | درخواست تاسيس توسط اعضاي هيئت علمي متقاضي | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/03/1403 | | مکاتبات |  |  |
| **2** | شناسايي و تكميل مدارك حداقل 5 نفر عضو هيئت علمي به عنوان هسته پژوهشی | | دکتر مجید براتی | 15/1/1403 | 20/04/1403 | | مستندات |  |  |
| **3** | تهيه اساسنامه بر اساس نوع و فعاليت مركز مورد تقاضا، مبتني بر نيازهاي اساسي منطق و دانشگاه | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/05/1403 | | اساسنامه |  |  |
| **4** | طرح موضوع در شوراي پژوهشي | | دکتر ویدا قاسمی | 15/1/1403 | 20/06/1403 | | صورتجلسه |  |  |
| **5** | ارائه پيشنهاد تاسيس مركز توسط رئيس دانشکده به معاونت وزارت متبوع | | دکتر مجید براتی | 20/6/1403 | 31/06/1403 | | مکاتبات |  |  |
| **6** | اخذ موافقت اصولی، تخصيص اعتبار و ابلاغ اعضاي موسس و تامين نيروي كارشناسي مركز | | دکتر مجید براتی | - | تا انتهای سال جاری | | مکاتبات |  |  |