معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

برنامه عملیاتی مدیریت آموزش

سال 1404

| هدف کلان1 (G1): توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی1 (O1): ارتقای کیفیت آموزش در رشته مقاطع و دوره‌های آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان برنامه (S) | عنوان فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | S1 درآمد زایی آموزشی دانشکده | تشکيل کارگروه توسعه منبع مالي دانشکده | 01/02/1404 | 31/3/1404 | اداره آموزش | محیطی | حکم |  |
|  |  | تدوين برنامه درآمدزايي | 31/04/1404 | 31/06/1404 | اداره آموزش | محیطی | صورتجلسه |  |
|  |  | گزارش اجرای برنامه تدوین شده | 31/06/1404 | 30/09/1404 | اداره آموزش | محیطی | گزارش |  |
|  |  | ارائه گزارش نهايي از درآمدهاي جديد | 01/10/1404 | 29/12/1404 | اداره آموزش | محیطی | گزارش |  |

| هدف کلان1 (G1): توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی2(O2): توسعه هدفمند رشته/ مقاطع آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | برنامه (S) | فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | S1 راه‌اندازی رشته فناوری اطلاعات سلامت | تکمیل فرم های مربوط به راه اندازی رشته فناوری اطلاعات سلامت | 01/02/1404 | 1404/04/31 | مدیر آموزش | محیطی | فرم های موجود در سامانه گسترش |  |
|  |  | پی گیری نتایج | 1404/04/31 | 1404/05/31 | مدیر آموزش | محیطی | - |  |
|  |  | تامین منابع انسانی | 01/06/1404 | 30/08/1404 | معاونت آموزشی، معاونت توسعه | محیطی | تعداد نیروهای انسانی جذب شده |  |
|  |  | تهیه کتب مرجع مرتبط با رشته‌ فناوری اطلاعات سلامت | 01/06/1404 | 30/08/1404 | معاونت آموزشی، معاونت توسعه | محیطی | فاکتور خرید کتب مرجع |  |
|  |  | فراهم نمودن تجهیزات مرتبط با رشته فناوری اطلاعات سلامت | 01/06/1404 | 30/08/1404 | معاونت آموزشی، معاونت توسعه | محیطی | فاکتور خرید تجهیزات |  |
| 2 | S2 راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی | نیازسنجی از گروه های آموزشی درخصوص منابع مورد نیاز مقطع جدید | 01/02/1404 | 1404/06/01 | معاونت آموزشی و معاونت توسعه | محیطی | فرم نیازسنجی تکمیل شده توسط مدیران گروه های آموزشی |  |
|  |  | پیگیری افزایش فضای فیزیکی گروه آموزش پزشکی | 1404/06/01 | 29/12/1404 | معاونت آموزشی و معاونت توسعه | محیطی | توسعه فضای فیزیکی |  |
|  |  | تأمین امکانات، خرید تجهیزات لازم بر اساس نیازسنجی انجام شده | 1404/11/01 | 29/12/1404 | معاونت آموزشی و معاونت توسعه | محیطی | فاکتور خرید تجهیزات مورد نیاز گروه های آموزشی |  |

| هدف کلان1 (G1): توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی3(3O): افزایش سهم مشارکت‌های اجتماعی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در حوزه سلامت |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | برنامه (S) | فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | S1 مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های اجتماعی | برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی و ارتقای سواد سلامت در دانشجویان | 01/02/1404 | 31/06/1404 | مدیریت آموزش و مدیریت فرهنگی | در سطح دانشکده | گزارش |  |
|  |  | برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در مناطق تحت پوشش دانشکده | 01/07 /1404 | 30/09/1404 | مدیریت آموزش و مدیریت فرهنگی | در سطح دانشکده | گزارش |  |
|  |  | نظارت توسط دانشکده جهت اجرا | 01/02/1404 | 29/12/1404 | مدیریت آموزش و مدیریت فرهنگی | در سطح دانشکده | گزارش نظارت |  |
|  |  | ارائه گزارش از نحوه و میزان مشارکت | 01/10 /1404 | 29/12/1404 | مدیریت آموزش | در سطح دانشکده | گزارش |  |

| هدف کلان1 (G1): توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی4(4O): بهبود وضعیت اعتبار بخشی برنامه های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | برنامه (S) | فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
|  | S2 ارزیابی درونی برنامه گروه‌های مامایی، بهداشت عمومی و بهداشت مدارس | تشکیل کمیته اعتباربخشی گروه | 1/02/1404 | 31/03/1404 | مدیر آموزش/مدیر گروه | محیطی | ابلاغ /حکم |  |
|  |  | تشکیل منظم جلسات | 1/04/1404 | 31/06/1404 | مدیر گروه | محیطی | صورتجلسات |  |
|  |  | اجرای مراحل ارزیابی درونی برنامه آموزشی گروه بهداشت مدارس | 1/10/1404 | 15/12/1404 | مدیر آموزش/مدیر گروه | محیطی | گزارش اجرا |  |

| هدف کلان1(G1): توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی5(O5 ): توسعه فرآیندهای مبتنی بر فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و روش‌های مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | برنامه (S) | فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | S1 راه اندازی تسویه حساب الکترونیک | درخواست از شرکت نرم افزاری سما سامانه در خصوص راه اندازی سامانه مدیریت درخواست ها | 01/02/1404 | 31/06/1404 | مدیر آموزش و پژوهش | در سطح دانشکده | ارائه درخواست |  |
|  |  | فراهم آوردن زیرساخت نصب و راه اندازی سامانه مدیریت درخواست ها | 01/04/1404 | 31/06/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس فناوری اطلاعات | در سطح دانشکده | فراهم آوردن زیرساخت |  |
|  |  | شرکت در دوره های آموزش اولیه سامانه توسط شرکت سما سامانه | 01/07/1404 | 30/09/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس فناوری اطلاعات | در سطح دانشکده | شرکت در دوره |  |
|  |  | اعمال تنظیمات پایه درسامانه مدیریت درخواست ها | 01/02/1404 | 29/12/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | تنظیمات سامانه |  |
|  |  | تنظیم دسترسی هاو سطوح کاربری در سامانه و مدیریت کاربران | 01/08/1404 | 30/09/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | تنظیم دسترسی |  |
|  |  | تنظیم فرآیند تسویه حساب الکترونیکی در سامانه | 01/07/1404 | 29/12/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | تنظیم سامانه |  |
|  |  | اطلاع رسانی و شفاف سازی الکترونیکی شدن فرآیند به دانشجویان از طریق وب سایت دانشکده | 01/04/1404 | 31/06/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | اطلاع رسانی |  |
|  |  | آموزش و توانمند سازی کارشناسان مرتبط با فرآیند تسویه ح ساب الکترونیکی دانشجویان | 01/04/1404 | 31/06/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | برگزاری کارگاه |  |
|  |  | رفع خطاها و نظارت بر اجرای اولیه تسویه حساب الکترونیکی توسط دانشجویان و کارشناسان مرتبط با فرآیند | 01/08/1404 | 29/12/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | مشاهده اجرای فرآیند |  |
|  |  | پشتیبانی و راهنمایی تلفنی دانشجویان و کارشناسان و کارشناسان مرتبط با فرآیند | 01/08/1404 | 29/12/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | پشتیبانی |  |
| 3 | S3 بازنگری سامانه درخواست مدارک تحصیلی بر اساس آخرین آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع | فراهم آوردن زیرساخت نصب و راه اندازی سامانه مدیریت درخواست ها | 01/07/1404 | 30/09/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس فناوری اطلاعات | در سطح دانشکده | فراهم آوردن زیرساخت |  |
|  |  | اعمال تنظیمات پایه درسامانه مدیریت درخواست ها | 01/10/1404 | 30/11/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | تنظیمات سامانه |  |
|  |  | تنظیم دسترسی هاو سطوح کاربری در سامانه و مدیریت کاربران | 01/12/1404 | 29/12/1404 | کارشناس امور دانش آموختگان و کارشناس امور خدمات ماشینی | در سطح دانشکده | تنظیم دسترسی |  |

| هدف کلان1 (G1): توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی6(O6): توسعه برنامه‌های آموزشی مبتنی بر فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و روش‌های مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | برنامه (S) | فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | S1 اعتبار بخشی مراکز آزمون الکترونیک | ارزیابی درونی مراکز آزمون توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی | 01/04/1404 | 30/09/1404 | مدیر آموزش | در سطح دانشکده | گزارش |  |
|  |  | ارسال گزارشات ارزیابی درونی به مرکز سنجش | 01/10/1404 | 29/12/1404 | مدیر آموزش | در سطح دانشکده | مکاتبه |  |

| هدف کلان1(G1): توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی گروه‌های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی7 (O7):توسعه زیرساخت های آموزشی گروه‌های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان برنامه (S) | عنوان فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | S1 جذب اعضای هیات علمی مورد نیاز گروه‌های آموزشی | تشکیل جلسه برای نیازسنجی هیات علمی مورد نیاز گروه‌های آموزشی | 1/02/1404 | 31/03/1404 | مدیر آموزش/ مدیر گروه | محیطی | صورتجلسه |  |
|  |  | تهیه و تنظیم لیست نیازمند ی جذب اعضای هیئت علمی | 01/04/1404 | 30/04/1404 | مدیر گروه | محیطی | لیست نیازها |  |
|  |  | اعلام نیاز جذب اعضای هیات علمی مورد نیاز گروه‌های آموزشی بصورت نیروی متعهد خدمت | 1/05/1404 | --- | مدیر آموزش | محیطی | مستندات و مکاتبات |  |
|  |  | جذب حداقل 7نفر هیئت علمی متعهد خدمت ( با مدرک دکترا) | ابتدای سال تحصیلی | پایان سال تحصیلی | مدیر آموزش/ معاون آموزشی | محیطی | مکاتبات و صورتجلسات |  |
| 2 | S2: تجهیز آزمایشگاهها و مرکز مهارت های بالینی به وسایل مورد نیاز گروه‌های آموزشی | -باز مهندسی فضای موجود | ابتدای سال تحصیلی | پایان سال تحصیلی | گروه – معاون آموزشی | محیطی | مکاتبات |  |
|  |  | تهیه لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز آموزش دانشجویان در آزمایشگاه ها و مرکز مهارت های بالینی | ابتدای سال تحصیلی | پایان سال تحصیلی | کارشناس گروه/ مدیر و اعضای گروه | محیطی | لیست اقلام مورد نیاز و مکاتبات |  |
|  |  | پیگیری خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز دانشجویان در آزمایشگاه ها و مرکز مهارت های بالینی | ابتدای سال تحصیلی | پایان سال تحصیلی | مدیر گروه | محیطی | مکاتبات |  |
|  |  | -تجهیز مراکز بهداشتی درمانی نمونه | ابتدای سال تحصیلی | پایان سال تحصیلی | گروه‌های آموزشی – معاون آموزشی | محیطی | اسناد خرید و عکس |  |
|  | S3: تامین منابع اطلاعاتی مرتبط با گروه‌های آموزشی | تهیه لیست کتابهای موجود در دانشکده | 15/01/1404 | 31/01/1404 | کارشناس/ مدیرگروه/ مسئول کتابخانه | محیطی | لیست کتب موجود |  |
|  |  | نیاز سنجی کتب آموزشی و مجلات الکترونیک مورد نیاز از اساتید و مبتنی بر سرفصل دروس | 1/02/1404 | 31/02/1404 | اعضای گروه‌های آموزشی | محیطی | لیست کتب درخواستی |  |
|  |  | شناسایی کارگزار اطلاعاتی مناسب جهت خریداری کتب | 1/03/1404 | 31/03/1404 | مسئول کتابخانه/ مسئول اطلاع رسانی پزشکی | محیطی | مکاتبات و اسناد |  |
|  |  | ارسال لیست مورد نظر به معاون اموزشی دانشکده جهت خرید | 01/04/1404 | 31/04/1404 | مسئول کتابخانه/ مسئول اطلاع رسانی پزشکی | محیطی | مکاتبات |  |
|  |  | خرید کتب مورد نیاز | 1/05/1404 | پایان سال تحصیلی | مسئول کتابخانه/ مسئول اطلاع رسانی پزشکی | محیطی | کتاب های خریداری شده |  |

| هدف کلان2 (G2): تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی1(1O): ارتقاء توانمندي اعضاي هیات علمی و کارکنان |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | برنامه (S) | فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | S1 اجرای برنامه های آموزشی جهت افزايش سطح توانمندي اعضاي هیات علمی و کارکنان | برگزاری کارگا ه های اجباری بدواستخدام | 01/02/1404 | 1404/04/31 | واحد EDC | در سطح دانشکده | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
|  |  | آشنایی با دانش پژوهی و فرآیند نویسی | 1404/04/31 | 1404/06/31 | دبیر کمیته دانش پژوهی | در سطح دانشکده | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
|  |  | برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی | 1404/07/01 | 1404/08/30 | دبیر کمیته توانمندسازی EDC | در سطح دانشکده | تعداد دوره های برگزار شده |  |
|  |  | برگزاری کارگاه های آشنایی با روش های تدریس نوین | 1404/09/01 | 1404/10/30 | دبیر کمیته توانمندسازی EDC | در سطح دانشکده | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
|  |  | برگزاری کارگاه‌های آموزش تولید محتوای مجازی | 1404/11/01 | 29/12/1404 | دبیر کمیته توانمندسازی EDC | در سطح دانشکده | تعداد دوره های برگزار شده |  |

| هدف کلان3 (G3): تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص، کارآفرین و پاسخگو به نیازهای جامعه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی1(O1): ارزشیابی ادواری روش‌های آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | برنامه (S) | فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | S1 ارتقای جنبه های پاسخگویی اجتماعی کوریکولوم ها | بازنگری سالیانه کوریکولوم دوره و انطباق برنامه های آموزشی با پاسخگویی به نیازهای جامعه با توجه نیازسنجی انجام شده هر سال در طول برنامه | 01/02/1404 | 29/12/1404 | معاونت آموزشی | در سطح دانشکده | تعداد کوریکولوم های بازنگری شده |  |